**ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2011-2015 ГОДЫ»**

**Паспорт долгосрочной целевой программы**

**«Модернизация дошкольного образования муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2011-2015 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование Программы | «Модернизация дошкольного образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2011-2015 годы» (далее- Программа) |
| 2. Заказчик Программы | Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 3. Разработчик Программы | Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 4. Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 18.08.2011 №996 «О разработке долгосрочной целевой программы «Модернизация дошкольного образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 2011-2015 годы» |
| 5. Основная цель и задачи Программы | Цель Программы- обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».  Для достижения поставленной цели необходимо решить  следующие задачи:  1.Развитие сети учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования, присмотра и ухода.  2. Обновление технологий дошкольного образования.  3. Модернизация материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений.  4. Распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования.  5. Внедрение новых организационно-финансовых механизмов развития системы дошкольного образования  6. Внедрение эффективных механизмов управления качеством дошкольного образования |
| 6. Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования.  2. Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих современные образовательные программы и педагогические технологии.  3. Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих современную материально-техническую базу.  4. Удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования.  5. Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих новые организационно-финансовые механизмы.  6. Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих подходы к развитию общественно-государственной системы управления качеством дошкольного образования. |
| 7. Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы- 2011-2015 годы |
| 8. Перечень основных мероприятий Программы | Основные мероприятия Программы:  1. Развитие инфраструктуры учреждений, обеспечивающих общедоступность дошкольного образования.  2. Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного образования.  3. Изменение организационно-финансовых механизмов развития системы дошкольного образования.  4. Повышение эффективности управления качеством дошкольного образования. |
| 9. Объемы финансирования Программы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники  финансирования | Сумма  расходов  (тыс.руб.) | В том числе по годам | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | Муниципальный  бюджет | 223780,3 | 30706,0 | 24908,0 | 78524,8 | 49431,5 | 40210,5 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10. Ожидаемые результаты Программы | Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть в 2015 году следующих результатов:  -увеличить охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования;  -внедрить информационные технологии в содержание и управление дошкольным образованием в 80% учреждений дошкольного образования;  -обновить материально-техническую базу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;  -создать условия для обеспечения участникам образовательного процесса (педагогам, детям, родителям) доступности электронных образовательных ресурсов нового поколения в 90% дошкольных учреждений;  -внедрить новые организационно-финансовые механизмы развития в 90% дошкольных учреждений;  -повысить долю педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации по распространению современных моделей доступного и качественного дошкольного образования, до 85%;  -обеспечить применение механизмов государственно-общественной системы управления качеством дошкольного образования в 100 % учреждений. |
| 11. Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

Необходимость разработки и принятия муниципальной целевой программы

«Развития системы дошкольного образования муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2011-2015 годы»

обусловлены возрастанием роли дошкольного образования в образовательном пространстве муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», необходимостью предоставления всем детям дошкольного возраста качественного дошкольного образования, расширения спектра услуг, предоставляемых образовательными учреждениями.

Развитая система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической ситуации.

В основу программы заложены приоритетные цели развития дошкольной образовательной системы Российской Федерации: улучшение содержания дошкольного образования, развитие системы обеспечения качества дошкольных образовательных услуг, сохранение и улучшение здоровья дошкольников, совершенствование экономических и правовых механизмов, создание системы оценки качества дошкольного образования.

В настоящее время дошкольное образование муниципального района представлено следующим образом:

«Детский сад №1 «Вишенка» - 5 групп

«Детский сад №2 «Сказка»- 11 групп

«Детский сад №3 «Аленький цветочек»- 12 групп

«Детский сад №4 «Теремок»- 4 группы

«Детский сад №5 «Солнышко»- 5 групп

«Детский сад №7 «Лесная сказка»- 6 групп

«Детский сад №10 «Ромашка»- 1 группа

«Детский сад №11 «Светлячок»- 11 групп

«Детский сад №12 «Аленушка»- 6 групп

«Детский сад №13 «Искорка»- 7 групп

«Детский сад №14 «Рябинушка»- 9 групп

С целью удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании на базе Букановской средней общеобразовательной школе функционирует группа дошкольного образования и воспитания (10 детей);

В общеобразовательных школах с целью выравнивания стартовых возможностей детей созданы группы предшкольной подготовки:

«Средняя общеобразовательная школа №1»

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2»

«Средняя общеобразовательная школа №3»

«Средняя общеобразовательная школа №4»

«Средняя общеобразовательная школа №6»

«Основная общеобразовательная школа №8»

«Основная общеобразовательная школа №5»

«Основная общеобразовательная школа №12»

С 1 сентября 2010 года функционирует вновь открытый «Детский сад №12 «Аленушка» на 120 мест, дополнительная группа в «Детском саду №11 «Светлячок», с 1 сентября 2011 года открыта дополнительная группа в «Детском саду №13 «Искорка», в ноябре 2011 года планируется открытие еще одной группы на базе «Детского сада №13 «Искорка».

Ведется работа по открытию двух групп на 30 мест на базе «Основной общеобразовательной школы №8». Готовится проектно-сметная документация по открытию детского сада по ул. Рагули, 7 на 120 мест.

Решением Людиновского Районного Собрания от 22.06.2011 №97 утвержден порядок возмещения расходов на содержание детей родителям, чьи дети не получили путевку в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Выплаты установлены с 01.09.2011 года для детей, достигших возраста 3-х лет в размере 3 311 рублей в месяц.

Однако проблема устройства детей в детский сад остается актуальной. В 2010 году несмотря на то, что было выдано 596 путевок в детские сады, 186 детей 2008 года рождения остались не устроенными в дошкольные образовательные учреждения.

На 1 октября 2011 года на очереди в детские сады: до 3-лет 302 ребенка; от 3 до 5 лет-14 детей.

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования на 1.12. 2010 года составила 58,8 % , на 1.06.2010 - 44,2%, на 1.09.2011- 45,4%.

В целях обеспечения финансовой доступности дошкольного образования для различных категорий граждан действует система дифференцированной родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Размер взимаемой с родителей платы не превышает 20% общего содержания.

Постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 26.11.2010 №1684 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги (функции) Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

Для укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений ежегодно выделяются денежные средства:

2008 год- 10 107 463 руб.

2009 год- 7 759 120 руб.

2010 год- 2 857 114 руб.

2011 год-2 067 516 руб.

Однако обозначился ряд проблем:

- в дошкольных учреждениях устарело технологическое оборудование;

- требует замены и оснащения прогулочные площадки для детей;

-обновление асфальтового покрытия территорий;

-ощущается дефицит технических средств обучения, физкультурного оборудования; игрушек; программно-методических пособий; современных обучающих пособий и тренажеров.

Предоставление качественного дошкольного образования становится одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования. В настоящее время существенные изменения произошли в содержании образования детей дошкольного возраста, в характере и стиле педагогического процесса.

По итогам аккредитации детскому саду №3 «Аленький цветочек» присвоен статус детский сад второй категории общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей.

Программа предусматривает как поддержку и развитие функционирующих в традиционном режиме дошкольных учреждений, так и развитие вариативных форм организации дошкольного образования в целях обеспечения его общедоступности.

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от роста профессионального уровня педагогических кадров.

В целях обеспечения оптимального варианта методической работы с педагогами дошкольных образовательных учреждений определены следующие задачи методической работы:

1. Продолжить поиск и применение эффективных форм и методов работы с педагогами дошкольных образовательных учреждений.

2. Совершенствовать дифференцированную систему мер, направленных на обеспечение профессионального роста и развитие творческого потенциала педагогов.

3. Изучать результативный опыт работы педагогов, распространять лучший опыт работы ДОУ района.

4. Совершенствовать работу творческих групп с учётом достижений передовой педагогической науки и практики.

Однако, обостряется проблема дефицита педагогических кадров, так как идет отток квалифицированных педагогов из дошкольных учреждений в другие сферы деятельности, старение педагогических кадров. Приток молодых специалистов недостаточен по причинам низкого социального престижа профессии, высоких нагрузок, низкого уровня оплаты труда. Средний размер заработной платы воспитателя значительно ниже среднего заработка учителя.

Таким образом, возникла необходимость реформирования системы оплаты труда в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель и задачи Программы определены с учетом законодательства Российской Федерации в сфере образования, Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года, Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года, Концепции демографической политики Калужской области на период до 2025 года.

Целью Программы является обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Развитие сети учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования, присмотра и ухода.

2. Обновление технологий дошкольного образования.

3. Модернизация материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

4. Распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования.

5. Внедрение новых организационно-финансовых механизмов развития системы дошкольного образования

6. Внедрение эффективных механизмов управления качеством дошкольного образования

3. Сроки и этапы реализации Программы:

Поэтапно: 2011-2015 годы

4. Система основных мероприятий Программы

Для достижения поставленных в данной Программе целей система мероприятий предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям. Перечень программных мероприятий по направлениям расходов представлен в приложении к данной Программе.

Разделы, включающие программные мероприятия:

1. Развитие инфраструктуры учреждений, обеспечивающих общедоступность дошкольного образования.

2. Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного образования.

3. Изменение организационно-финансовых механизмов развития системы дошкольного образования.

4. Повышение эффективности управления качеством дошкольного образования.

5.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования Программы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники  финансирования | Сумма  расходов  (тыс.руб.) | В том числе по годам | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | Муниципальный  бюджет | 223780,3 | 30706,0 | 24908,0 | 78524,8 | 49431,5 | 40210,5 | |  |  |  |  |  |  |  | |

При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации, возможно возникновение финансового риска, связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости ресурсов на рынке капитала и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в бюджете на очередной финансовый год.

6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

Исполнитель Программы ежегодно по итогам ее реализации уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования мероприятий в очередном финансовом году и в плановом периоде и по мере формирования муниципального бюджета представляет:

- бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

- обоснование объемов финансирования Программы в очередном финансовой году по всем направлениям расходования средств.

Исполнитель Программы обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, разрабатывает предложения по продлению сроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий соответствующих разделов Программы.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» как исполнитель Программы:

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- организует отбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения по уточнению мероприятий Программы;

-предоставляет отчет о ходе реализации Программы.

8.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.

Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим направлениям:

-увеличить охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования;

-внедрить информационные технологии в содержание и управление дошкольным образованием в 80% учреждений дошкольного образования;

-обновить материально-техническую базу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

-создать условия для обеспечения участникам образовательного процесса (педагогам, детям, родителям) доступности электронных образовательных ресурсов нового поколения в 90% дошкольных учреждений;

-внедрить новые организационно-финансовые механизмы развития в 90% дошкольных учреждений;

-повысить долю педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации по распространению современных моделей доступного и качественного дошкольного образования, до 85%;

-обеспечить применение механизмов государственно-общественной системы управления качеством дошкольного образования в 100 % учреждений.

Показателем социально-экономической эффективности реализации Программы станет общедоступность качественных услуг дошкольного образования.

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН» НА 2011-2015 ГОДЫ»,

РЕАЛИЗУЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки  реализа-ции,  годы | Ответствен-ные  за реализацию  мероприятия | Источни-ки  финанси-рования | Сумма  расходов  (тыс.руб.) | | | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | |
| Подраздел 1 «Основные мероприятия долгосрочной целевой программы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Развитие инфраструктуры учреждений, обеспечивающих общедоступность дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мониторинг обеспеченности населения услугами дошкольного образования | 2012-2015, ежегодно | Отдел образования |  | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| 1.2. | Открытие группы для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2012 | Отдел образования | муниципальный бюджет | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| 1.3. | Открытие логопедических групп | 2012, 2013 | Отдел образования | муниципальный бюджет | 120,0 | | | - | | | | 60,0 | | | 60,0 | | | - | | - | |
| 1.4. | Внедрение модели дошкольного образования, реализуемой в условиях семейных форм воспитания. | 2012-2015 | Отдел образования |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.5. | Открытие семейной группы | 2012-2013 | Отдел образования | муниципальный бюджет | 378.8 | | |  | | | | 189,0 | | | 189,8 | | |  | |  | |
| 1.6. | Организация предшкольного образования детей | 2011-2015 | Отдел образования, общеобразовательные школы |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.7. | Участие в областной научно-практической конференции «Пути повышения доступности услуг дошкольного образования» | 2014 | Отдел образования,  «Информационно-методический центр» | муниципальный бюджет | 10,0 | | | - | | | | - | | | - | | | 10,0 | | - | |
| ИТОГО: муниципальный бюджет | | | | | 508,8 | | | - | | | | 249,0 | | | 249,8 | | | 10,0 | | - | |
| 2. Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение мониторинга «Удовлетворенность родителей качеством дошкольных образовательных услуг» | 2012-2015, ежегодно | Отдел образования,  «Информационно-методический центр» |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2.2 | Внедрение федеральных государственных требований к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 2011-2015 | Отдел образования,  «Информационно-методический центр» |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2.3. | Участие в конкурсе «Детский сад третьего тысячелетия» | 2013, 2015 | Отдел образования,  «Информационно-методический центр»,  Муниципальные дошкольные образовательные учреждения- |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2.4. | Проведение конкурса муниципальных программ развития дошкольного образования | 2012, 2014 | Отдел образования,  «Информационно-методический центр»,  муниципальные дошкольные образовательные учреждения- | муниципальный бюджет | 55,0 | | | - | | | | 5,0 | | |  | | | 50,0 | | - | |
| 2.5. | Участие в областном конкурсе на выявление лучших специалистов системы дошкольного образования, внедряющих современные образовательные модели | 2012-2015, ежегодно | Отдел образования,  «Информационно-методический центр»,  муниципальные дошкольные образовательные учреждения- | муниципальный бюджет | 18,0 | | |  | | | | 3,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | |
| 2.6. | Формирование групп слушателей целевых курсов повышения квалификации, семинаров по проблемам дошкольного образования, новым программам и технологиям работы с детьми дошкольного возраста, внедрения информационных технологий в управленческих процесс | 2011-2015 | «Информационно-методический центр» |  |  | | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| 2.7. | Проведение районного фестиваля детского творчества «Рождественская звезда» | 2011-2015 | Отдел образования,  «Информационно-методический центр»,  муниципальные дошкольные образовательные учреждения- | муниципальный бюджет | 17,0 | | |  | | | | 2,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | |
| 2.8. | Организация совещаний, семинаров, педагогических чтений, мастер-классов, круглых столов, недели педагогического мастерства для руководителей и педагогов по вопросам развития системы дошкольного образования | 2011-2015, ежегодно | Отдел образования,  «Информационно-методический центр» |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 2.9. | Обновление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями:  Приобретение современного игрового и физкультурно-спортивного оборудования для спортивных залов;  Приобретение современного оборудования пищеблоков;  Приобретение высокотехнологичного оборудования для медицинских кабинетов;  Приобретение компьютерной и множительной техники | 2012-2015, ежегодно | Отдел образования | муниципальный бюджет | 2505,0 | | |  | | | | 154,0  500,0  120,0  220,0  994,0 | | | 48,0  305,5  56,0  110,5  520,0 | | | 108,0  260,5  100,0  47,0  515,5 | | 78,0  160,5  85,0  152,0  475,5 | |
| 2.10. | Подключение муниципальных дошкольных образовательных учреждений к сети Интернет |  | Отдел образования | муниципальный бюджет | - | | |  | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| 2.9. | Создание современных образовательных условий | 2012-2015, ежегодно | Отдел образования | муниципальный бюджет | 61086,0 | | | - | | | | 10605,0 | | | 17075,0 | | | 30470,0 | | 2935,5 | |
| ИТОГО:  муниципальный бюджет | | | | | 61086,0 | | | - | | | | 10605,0 | | | 17075,0 | | | 30470,0 | | 2935,5 | |
| 3. Изменение организационно-финансовых механизмов развития дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Введение нормативного подушевого финансирования реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.  Внедрение модели новой системы оплаты труда в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. | 2011-2015 | Отдел образования, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | муниципальный бюджет | 11 000,0 | | | 11 000,0 | | | |  | | | - | | | - | | - | |
| 3.2. | Финансирование расходов на полноценное питание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2011-2015 | Отдел образования | муниципальный бюджет | 129551,0 | | | 13706,0 | | | | 13050,0 | | | 34265,0 | | | 34265,0 | | 34265,0 | |
| 3.3. | Предоставление возмещения расходов на содержание детей родителям, чьи дети не получили путевку в муниципальное дошкольное образовательное учреждение | 2011-2015 | Отдел образования | муниципальный бюджет | 19 000,0 | | | 6 000,0 | | | | - | | | 6 000,0 | | | 4 000,0 | | 3 000,0 | |
| ИТОГО: муниципальный бюджет | | | | | 159551,0 | | | 30706,0 | | | | 13050,0 | | | 40265,0 | | | 38265,0 | | 37265,0 | |
| 4. Повышение эффективности управления качеством дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Создание управляющих советов на базе дошкольных образовательных учреждений | 2011-2015 | Отдел образования, муниципальные дошкольные образовательные учреждения |  | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | |  |
| 4.2. | Использование телекоммуникационных систем для родительского и общественного просвещения по вопросам дошкольного образования, размещения публичных докладов дошкольных учреждений | 2011-2015 | Отдел образования, муниципальные дошкольные образовательные учреждения |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 4.3. | Участие в областном собрании (форуме) с родителями, общественностью и педагогами ДОУ по актуальным вопросам развития дошкольного образования | 2012-2015 | Отдел образования.  «Информационно-методический центр» | муниципальный бюджет | 40,0 | | | - | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | |  |
| ИТОГО: муниципальный бюджет | | | | | | 40,0 | | | - | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Программе:  муниципальный бюджет | | | | | | | 223780,8 | | | 30706,0 | | | 24908,0 | | | 78524,8 | | 49431,5 | | 40210,5 | |