**ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 2011-2013 годы»**

**Паспорт**

**долгосрочной целевой программы**

**«Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 2011-2013 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование | «Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 2011-2013 годы» (далее – Программа) | | | | | | | |
| 2. Заказчик  Программы | Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | | | | | | | |
| 3. Разработчик  Программы | Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | | | | | | | |
| 4. Цели и задачи | Цель:  сохранение и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».  Задачи:  - укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений;  - обеспечение качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях района;  - формирование культуры здорового питания и навыков здорового образа жизни;  - повышение эффективности управления организацией школьного питания и системой работы по охране и укреплению здоровья детей и подростков. | | | | | | | |
| 6. Целевые индикаторы и показатели | *Наименование показателя* | | *Базовый показатель*  *2010 год* | | *Изменения к уровню 2010 года, в том числе по годам:* | | | |
| *2011* | *2012* | | *2013* |
| Снижение случаев заболеваний желудочно-кишечного тракта среди школьников (в % к 2010 году) | | 700  случаев | | на 3 % | на 5 % | | на  9 % |
| Доля школьников, получающих горячее питание (без учета буфетной продукции) | | 100%  (3757 школьников) | | 100 % | 100 % | | 100 % |
| Доля детей и подростков, относящихся к I и II группам здоровья | | 86 % | | 88 % | 90 % | | 92 % |
| Количество общеобразовательных учреждений, столовые которых оснащены современным холодильным и технологическим оборудованием | | 12 (85,7 %)  столовых | | 90% | 95% | | 100% |
| Общее количество медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях района (от общего количества школ) | | 5 / 35,7 % | | 6 / 42 % | 7 / 50 % | | 8 / 57 % |
| Количество медицинских кабинетов, действующих в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности (от общего количества медицинских кабинетов) | | 100 % | | 100 % | 100 % | | 100 % |
| Общее количество школ, медицинское обслуживание которых на договорной основе осуществляется ФАП | | 6 / 43% | | 6 / 43% | 6 / 43% | | 6 / 43% |
|  | Увеличение доли санированных детей от нуждающихся в лечении (в % к 2009 году) | | 40 % | | 57 % | 67 % | | 75 % |
| 7. Сроки реализации | 2011-2013 годы | | | | | | | |
| 8. Перечень основных мероприятий | 1. Укрепление материально-технической базы школьных столовых, медицинских и стоматологических кабинетов общеобразовательных учреждений.  2. Обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в соответствии с требованиями законодательства.  3. Пропаганда здорового образа жизни.  4. Совершенствование организации школьного питания и системы работы в общеобразовательных учреждениях по охране и укреплению здоровья детей и подростков. | | | | | | | |
| 9. Объемы  финансирования | Источники финансирования | | | | | | | |
|  | 2011 | | 2012 | | | 2013 | |
| всего, в т.ч. | 6478,8 | | 5201,8 | | | 5737,6 | |
| местный бюджет | 6478,8 | | 5201,8 | | | 5737,6 | |
| 10. Ожидаемые результаты | Реализация мероприятий Программы позволит:  - обеспечить горячим питанием всех школьников района в соответствии с действующим законодательством;  - совершенствовать материально-техническую базу школьных пищеблоков, медицинских и стоматологических кабинетов в соответствии с санитарными требованиями и нормами;  - создать благоприятную здоровьесберегающую образовательную среду, способствующую развитию личности обучающихся;  - улучшить показатели здоровья обучающихся;  - совершенствовать межбюджетные финансовые отношения по обеспечению здоровья школьников. | | | | | | | |
| 11. Система организации контроля за исполнением | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | | | | | | | |

1. Содержание проблемы

и необходимость ее решения программным методом

Здоровье детей и подростков в любом обществе, в любых экономических и политических условиях является актуальной проблемой и предметом первоочередной важности для государства. Именно здоровье позволяет реализовать в жизни знания, умения, навыки, полученные в образовательных учреждениях, а уровень сохранности здоровья обучающихся является важным критерием при оценке показателей качества образования, предоставляемого образовательным учреждением населению.

Важнейшими факторами, влияющими на здоровье детей, по-прежнему остаются организация питания обучающихся и их медицинского обслуживания.

Адекватное сбалансированное питание является необходимым условием нормального роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, работоспособности и успешного обучения детей и подростков.

Организация качественного горячего питания школьников, в том числе бесплатного питания для детей из многодетных и малообеспеченных семей, развитие системы медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях является важной составляющей Плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на территории Калужской области в 2011-2015 годах (постановление Правительства Калужской области от 31.05.2010 № 202).

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» также направлена на создание в школах условий, в которых учащимся было бы «комфортно и психологически, и физически».

Благодаря реализации областной целевой программы «Совершенствование организации питания и медицинского обеспечения в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2008-2010 годы», утвержденной Законом Калужской области от 06.11.2007 № 368-ОЗ, стало возможным решение отдельных проблем, связанных с организацией школьного питания:

1. Значительно увеличилось количество школьников муниципального района, получающих горячее питание в школах. В 2010 году обеспечено горячим питанием 100 % обучающихся в общеобразовательных учреждениях (показатель по Калужской области – 98 %). Это стало возможным в результате удешевления стоимости школьного питания за счет выделения средств из бюджетов двух уровней: областного бюджета и бюджета муниципального района.

2. Частично решены проблемы, связанные с обеспечением бесплатным горячим питанием детей из многодетных и малообеспеченных семей. В настоящее время в общеобразовательных учреждениях района 407 детей из многодетных и малообеспеченных семей получают бесплатные обеды, что составляет 11% от общей численности школьников муниципального района.

3. Все учащиеся 1-11-х классов получают три раза в неделю за счет средств областного бюджета молоко или молочные продукты (по выбору), что является настоятельной рекомендацией медицинских работников и специалистов в области детского питания.

4. Улучшена материально-техническая база 12 (85,7 %) школьных пищеблоков и медицинских кабинетов. За время реализации программы муниципальные образовательные учреждения получили средства областного и местного бюджетов на приобретение современного технологического оборудования для школьных столовых и оборудования для медицинских кабинетов.

5. В муниципальном районе статус «Школа, содействующая укреплению здоровья школьников» (приказ министерства образования и науки Калужской области от 17.07.2008 № 1308, государственный регистрационный номер 1432) имеют 2 общеобразовательных учреждения: средняя общеобразовательная школа №4, основная общеобразовательная школа №5 , в которых осуществляется комплексная работа педагогов и медиков по вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников

Программы здоровьесберегающей и профилактической направленности разработаны в 14 школах муниципального района.

С 2000 года в районе ведется мониторинг состояния здоровья школьников, в ряде муниципальных образовательных учреждений в начальной школе введены индивидуальные карты здоровья школьников («Паспорт здоровья»), во всех школах введен третий час физической культуры.

6. Положительным показателем является увеличение процента учащихся в муниципальном районе, относящихся к I и II группам здоровья, с 80 до 86 % за последние три года (по Калужской области – 80 %).

Организацию питания в образовательных учреждениях осуществляет на конкурсной основе ООО «Общепит», исполняющий муниципальный заказ на организацию школьного питания, в штате которых находятся заведующие школьными столовыми и другие работники школьных пищеблоков.

В 6 образовательных учреждениях работают учебно-опытные пришкольные участки, продукция которых также используется в школьном питании.

Однако, несмотря на принимаемые меры, актуальными остаются проблемы укрепления материально-технической базы школьных столовых, обеспечения школьников продуктами повышенной пищевой и биологической ценности, соблюдения принципов сбалансированного школьного питания

Система питания школьников муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» представлена следующим образом: количество школьных столовых – 13, буфетов – 2. Отсутствуют столовые в 2 школах: Войловская основная общеобразовательная школа, Заболотская основная общеобразовательная школа.

В связи с устаревшей материально-технической базой и износом технологического оборудования школьных пищеблоков отмечаются нарушения санитарно-гигиенических требований при приготовлении пищи.

Таким образом, приведение технологического оборудования школьных столовых в соответствие с современными требованиями обеспечит внедрение новых технологий в систему питания школьников, новых методов их обслуживания, а также будет иметь особое значение для улучшения здоровья детей и подростков.

Формированию у детей рационального пищевого поведения, его позитивных стереотипов, соответствующих принципам здорового питания, профилактике поведенческих рисков здоровью, связанных с нерациональным питанием, во многом будет способствовать разъяснительная работа в общеобразовательных учреждениях.

Особо острым вопросом остается уровень медицинского обслуживания в общеобразовательных учреждениях.

В настоящее время из 14 общеобразовательных учреждений области медицинские кабинеты имеют (35,7%) общеобразовательных учреждений (2009 год – 28,5 %). В 9 школах медицинское обслуживание школьников осуществляется фельдшерско-акушерскими пунктами на основании заключенных договоров с учреждениями здравоохранения.

Все медицинские кабинеты работают в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности.

Существование проблемы сохранения здоровья детей подтверждают данные, полученные в ходе диспансеризации детей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» | | | Калужская область |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2009 |
| *По группам здоровья:* |  |  |  |  |
| I группа (практически здоровые дети) | 24,6 | 27 | 25,8 | 25,8% |
| II группа (дети, имеющие незначительные отклонения в здоровье) | 66,2 | 64,2 | 65,7 | 54,2 % |
| III группа (дети, имеющие хронические заболевания) | 9,2 | 8,6 | 8,1 | 18,5 % |
| IV группа (дети-инвалиды) | 9,2 | 0,2 | 0,4 | 1,5 % |

В муниципальных образовательных учреждениях нет стоматологических кабинетов, в 2011 году планируется открытие стоматологического кабинета на базе муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2.

Особенностью стоматологических заболеваний среди детского населения района является высокая распространенность кариеса – 90 %, высокая нуждаемость в лечении зубочелюстных аномалий – 70 %. Хроническое течение стоматологической заболеваемости приводит к формированию хронической одонтогенной инфекции, приводящей ко многим заболеваниям внутренних органов у детей и подростков.

Состояние здоровья школьников остается проблемным и требует выявления причин неблагополучия, принятия превентивных мер, проведения мониторинга.

Проблема совершенствования организации питания и медицинского обеспечения учащихся, формирования здорового образа жизни остается актуальной, требующей безотлагательного решения и значительных финансовых вложений, является комплексной и не может быть решена без государственной поддержки, требует взаимодействия с органами местного самоуправления и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Калужской области по улучшению здоровья подрастающего поколения.

2. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы – сохранение и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений.

2. Обеспечение качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях муниципального района.

3. Формирование культуры здорового питания и навыков здорового образа жизни.

4. Повышение эффективности управления организацией школьного питания и системой работы по охране и укреплению здоровья детей и подростков.

Степень достижения основных целей и задач будет определяться на основе следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Базовый показатель*  *2010 год* | *Изменения к уровню 2009 года, в том числе по годам:* | | |
| *2011* | *2012* | *2013* |
| Снижение случаев заболеваний желудочно-кишечного тракта среди школьников (в % к 2009 году) | 700  случаев | на 3 % | на 5 % | на 9 % |
| Доля школьников, получающих горячее питание (без учета буфетной продукции) | 100%  (3757 школьников) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Доля детей и подростков, относящихся к I и II группам здоровья | 86 % | 88 % | 90 % | 92 % |
| Количество общеобразовательных учреждений, столовые которых оснащены современным холодильным и технологическим оборудованием | 12 столовых  (85,7 %) | 90% | 95% | 100% |
| Общее количество медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях района (от общего количества школ) | 5 / 35,7 % | 6 / 42 % | 7 / 50 % | 8 / 57 % |
| Количество медицинских кабинетов, действующих в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности (от общего количества медицинских кабинетов) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Общее количество школ, медицинское обслуживание которых на договорной основе осуществляется ФАП | 6 / 43% | 6 / 43% | 6 / 43% | 6 / 43% |
| Увеличение доли санированных детей от нуждающихся в лечении (в % к 2010 году) | 40 % | 57 % | 67 % | 75 % |

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период с 2011 по 2013 год.

4. Система основных мероприятий Программы

Для достижения поставленных в Программе целей система мероприятий предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям.

Перечень программных мероприятий по направлениям расходов представлен в приложении к данной Программе.

Мероприятия Программы будут осуществляться по следующим направлениям:

1. Укрепление материально-технической базы школьных столовых, медицинских и стоматологических кабинетов общеобразовательных учреждений.

2. Обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в соответствии с требованиями законодательства.

3. Пропаганда здорового образа жизни.

4. Совершенствование организации школьного питания и системы работы в общеобразовательных учреждениях по охране и укреплению здоровья детей и подростков.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства местного бюджета муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». Средства родителей будут использованы на доплату стоимости школьных обедов.

Объем расходов на осуществление основных мероприятий по реализации Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов и иных не запрещенных законом источников.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования и направления использования средств | Финансирование мероприятий по годам  (тыс. рублей) | | | |
| 2011год | 2012 год | 2013 год | Итого |
| Всего | 6478,80 | 5201,80 | 5737,60 | 17418,20 |
| в том числе по направлениям: | | | | |
| Приобретение технологического, хозяйственного и кухонного оборудования для школьных столовых | 1584,2 | 287,0 | 813,6 | 2684,8 |
| Выделение средств на удешевление школьного питания (5 рублей ежедневно) | 3984,8 | 3993,2 | 3997,4 | 11975,4 |
| Обеспечение бесплатным школьным питанием детей из многодетных и малообеспеченных семей | 897,8 | 907,2 | 911,4 | 2716,4 |
| Другие расходы бюджета (витаминизация) | 12,0 | 14,4 | 15,2 | 41,6 |

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- с более высоким ростом цен на отдельные виды работ и услуг, предусмотренных в Программе, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета на следующие цели:

- приобретение для школьных столовых современного оборудования, обеспечивающего освоение новых технологий приготовления пищи, с целью улучшения качества школьного питания;

- переоснащение школьных стоматологических кабинетов;

- оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений диагностическим оборудованием для ведения мониторинга здоровья;

- удешевление школьного питания ежедневно на каждого ученика (4 рубля) –

определяются Правительством Калужской области.

Выделение средств на питание ежедневно на каждого ребенка (5 рублей) определяются муниципальным районом.

Обеспечение школьников молочной продукцией (молоком) осуществляется в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Калужской области.

Исполнитель Программы ежегодно, с учетом реализации мероприятий, уточняет объемы необходимых средств для их финансирования в плановом периоде и представляет бюджетную заявку с разбивкой и обоснованием объемов финансирования по основным направлениям деятельности, доводит лимиты финансирования на плановый период до образовательных учреждений.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее выполнения

Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»:

- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- осуществляет отбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контроля за ходом ее реализации;

- ежеквартально до 10-го числа месяца и ежегодно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, эффективности использования средств областного бюджета, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

- в год завершения Программы подготавливает и представляет в администрацию муниципального района доклад о выполнении Программы;

- по итогам реализации Программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Программу.

8. Оценка социально-экономической эффективности

Программы

Комплексная работа общеобразовательных учреждений муниципального района по организации и пропаганде здорового питания, внедрению новых здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих как снижение себестоимости, так и повышение качества школьного питания, а также проведение мониторинга состояния здоровья школьников с незамедлительным принятием мер по профилактике хронических заболеваний позволят увеличить количество детей и подростков области, относящихся к I и II группам здоровья, до 92 %.

Социальный результат Программы будет выражен в охвате 100 % учащихся школ горячим питанием и обеспечении бесплатным питанием детей и подростков из многодетных семей и семей с низким материальным достатком.

Данный результат будет достигнут за счет реализации мероприятий Программы по материальной поддержке семей, имеющих детей-школьников, дополнительных выплат на питание отдельным категориям обучающихся, укрепления материальной базы общеобразовательных учреждений, имеющих школьные столовые и медицинские кабинеты, проведения активной информационной политики в сфере формирования здорового образа жизни.

Оценка эффективности Программы будет проводиться отделом образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» путем использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов).

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить горячим питанием всех школьников муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в соответствии с действующим законодательством;

- совершенствовать материально-техническую базу школьных пищеблоков, медицинских и стоматологических кабинетов в соответствии с санитарными требованиями и нормами;

- создать благоприятную здоровьесберегающую образовательную среду, способствующую развитию личности обучающихся;

- улучшить показатели здоровья обучающихся;

- совершенствовать межбюджетные финансовые отношения в сфере сохранения и укрепления здоровья школьников.

Экономический эффект от реализации Программы будет определяться сокращением количества дней, проведенных родителями по уходу за больным ребенком. Мультипликативный эффект от реализации Программы будет распространяться на такие показатели, как уменьшение заболеваемости и смертности, в том числе от болезней органов пищеварения.

Приложение

к долгосрочной целевой программе

«Совершенствование организации питания, медицинского

обеспечения и формирование здорового образа жизни

в общеобразовательных учреждениях муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

на 2011-2013 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 2011-2013 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | | Наименование мероприятия | | Сроки  реализа-ции | Ответствен-ные за реализацию  мероприятия | Источники  финансиро-вания | | | Сумма  расходов (тыс. рублей) | | | В том числе по годам | | | | | |
| 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | |
|  | | Подраздел 1. Основные мероприятия Программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Укрепление материально-технической базы школьных столовых, медицинских и стоматологических кабинетов общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Приобретение технологического, хозяйственного и кухонного оборудования для школьных столовых | | | ежегодно | отдел образования | местный бюджет | | | 2684,8 | | | 1584,2 | | 287 | | 813,6 |  |
| 1.1.2. | Обеспечение своевременной подготовки столовых общеобразовательных учреждений к новому учебному году в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства | | | ежегодно | отдел образования | местный бюджет | | | текущее  финанси-рование | | |  | |  | |  |  |
| 1.1.3. | Проведение ремонта школьных столовых | | | ежегодно | отдел образования | местный бюджет | | | текущее  финанси-рование | | |  | |  | |  |  |
| 1.1.4. | Приобретение столовой мебели и посуды для школьных столовых | | | ежегодно | отдел образования | местный бюджет | | | текущее  финанси-рование | | |  | |  | |  |  |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 |  |
| 1.2. Обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях на территории Калужской области  в соответствии с требованиями законодательства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Выделение субсидии из областного  бюджета на удешевление школьного питания ежедневно на каждого ученика (4 рубля) | | | ежегодно | министерство образования и науки области | областной бюджет | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 1.2.2. | Выделение средств местных бюджетов на удешевление школьного питания (не менее 5 рублей) | | | ежегодно | администрация муниципального района | местный бюджет | | | 11975,4 | | | 3984,8 | | 3993,2 | | 3997,4 |  |
| 1.2.3. | Обеспечение бесплатным школьным питанием детей из многодетных и малообеспеченных семей | | | ежегодно | администрация муниципального района | местный бюджет | | | 2716,4 | | | 897,8 | | 907,2 | | 911,4 |  |
| 1.2.4. | Обеспечение (в виде иных межбюджетных трансфертов) 2 раза в неделю обучающихся общеобразовательных учреждений области молоком и (или) молочными продуктами | | | ежегодно | министерство образования и науки области | областной бюджет | | | | |  |  | |  | |  | |
| 1.2.5. | Разработка и внедрение в образовательный процесс оздорови-тельных программ с учетом групп здоровья учащихся | | | ежегодно | отдел образования |  | | | | |  |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1.2.6. | Обеспечение выполнения требований к рациону школьного питания | | | ежегодно | отдел образования |  | | | | |  |  | |  | |  | |
| 1.2.7. | Обеспечение восполнения дефицита витаминов и микроэлементов в школьном питании | | | ежегодно | администрация муниципального района | местный бюджет | | | | | 12,0 | 14,4 | | 15,2 | | 41,6 | |
| 1.2.8. | Обеспечение соблюдения примерных меню с выходом  готовых блюд в соответствии с физиологическими нормами питания | | | ежегодно | отдел образования |  | | | | |  |  | |  | |  | |
| 1.2.9. | Введение в школах района третьего часа физической культуры | | | 2010 г. | отдел образования |  | | | | |  |  | |  | |  | |
| 1.2.10. | Введение в начальных классах «Паспорта здоровья школьника» | | | 2010 -2011 гг. | отдел образования |  | | | | |  |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1.3. Пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Разработка рекомендаций для родителей по вопросам организации питания школьников по возрастам | | | 2011 г. | отдел образования |  | | | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.2. | Введение в общеобразовательные учреждения района образовательной программы «Разговор о правильном питании» | | | ежегодно | отдел образования |  | | | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.3. | Проведение муниципального этапа конкурса психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, здорового образа жизни | | | ежегодно | отдел образования |  | | | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.4. | Проведение муниципального этапа смотра-конкурса информационных материалов и социальных проектов по здоровому образу жизни «Здоровье – это здорово!» (школьный сайт, школьная периодика, школьный проект, школьная радиопередача, плакат, листовка) | | | ежегодно | отдел образования |  | | | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.5. | Организация работы волонтерских объединений школьников «За здоровый образ жизни!» | | | ежегодно | отдел образования |  | | | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.6. | Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | | | ежегодно | администрация муниципального района  отдел образования | министерство по делам семьи, демографической и социальной политике | | | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.7. | Проведение Месячников спортивно-массовой и оздоровительной работы. | | | ежегодно | отдел образования |  | | | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.8. | Проведение Недели здоровья. | | | 2 раза в год | отдел образования |  | | | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.9. | Организация и проведение районной Спартакиады школьников. | | | ежегодно | отдел образования |  | | | | |  |  | | |  |  | |
| 1.3.10. | Организация и проведение Месячника «Единый мир. Общая надежда» | | | ежегодно | КДН  отдел образования |  | | | | |  |  | | |  |  | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | |
| 1.4. Совершенствование организации школьного питания и системы работы в общеобразовательных учреждениях  по охране и укреплению здоровья детей и подростков | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Проведение муниципального этапа конкурса на лучший школьный завтрак и школьный обед | | | ежегодно | отдел образования | |  |  | | | | |  | |  |  | |
| 1.4.2. | Освещение в средствах массовой информации вопросов организации рационального школьного питания и здорового образа жизни | | | ежегодно | отдел образования | |  |  | | | | |  | |  |  | |
| 1.4.3. | Продолжение мониторинга школьного питания по следующим вопросам:  - финансирование организации школьного питания;  - охват учащихся общеобразова-тельных учреждений школьным питанием;  - состояние сети школьных пищеблоков и способы организации школьного питания;  - организация питания детей из многодетных и малообеспеченных семей,  - обеспечение школьных пищебло-ков мебелью и оборудованием | | | ежеквар-тально | отдел образования | | текущее финансирова-ние |  | | | | |  | |  |  | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | | | 7 | | 8 | 9 | |
| 1.4.4. | Организация и поддержка работы общеобразовательных учреждений по созданию здоровьесберегающей образовательной среды: | | |  |  | |  |  | | | | |  | |  |  | |
| 1.4.4.1. | Проведение смотра-конкурса на лучший школьный медицинский кабинет | | | ежегодно | отдел образования | |  |  | | | | |  | |  |  | |
| 1.4.4.2. | Проведение смотра-конкурса школьных спортивных и игровых площадок | | | ежегодно | отдел образования | |  |  | | | | |  | |  |  | |
| 1.4.4.3. | Поддержка экспериментальных площадок по здоровьесбережению | | | ежегодно | отдел образования | |  |  | | | | |  | |  |  | |
| 1.4.4.4. | Реализация инновационных проектов по здоровьесбережению «Автоматизированный мониторинг здоровья школьников», «Межведомственное сопровож-дение здоровья школьников» | | | 2011,  2012 гг. | отдел образования | |  |  | | | | |  | |  |  | |
| 1.4.5. | Проведение конкурса-выставки сельскохозяйственной продукции, участие в областной выставке сельскохозяйственной продукции, выращенной на пришкольных участках (в целях организации работы по удешевлению школьного питания) | | | ежегодно | отдел образования | |  |  | | | | |  | |  |  | |
| 1.4.6. | Организация мониторинга:  - состояния здоровья обучающихся;  - распространенности вредных привычек;  - образа жизни детей и подростков;  - распространенности поведен-ческих факторов риска | | | ежегодно | отдел образования, МУЗ Людиновская ЦРБ | |  |  | | | | |  | |  |  | |
| 1.4.7. | Организация и проведение совещаний-семинаров, научно-практических конференций по проблемам сохранения и укрепления здоровья школьников и организации школьного питания | | | ежегодно | отдел образования, МОУ «Информационно-методический центр» | |  |  | | | | |  | |  |  | |
| 1.4.8. | Участие в областном конкурсе на присвоение статуса «Школа, содействующая укреплению здоровья школьников» | | | ежегодно | отдел образования | |  |  | | | | |  | |  |  | |
| 1.4.9. | Размещение на сайтах образовательных учреждений информации по вопросам организации рационального питания и здорового образа жизни. | | | ежегодно | отдел образования | |  |  | | | | |  | |  |  | |
| 1.4.13. | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | | |  |  | |  |  | | | | |  | |  |  | |
| местный бюджет | | |  |  | |  | 17376,60 | | | | | 6466,80 | | 5187,40 | 5722,40 | |
| Подраздел II. Разрез основных мероприятий Программы по общеобразовательным учреждениям | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| 2.1.1. | Приобретение технологического, хозяйственного и кухонного оборудования для школьных столовых | |  | | отдел образования | | местный бюджет | | | 245,00 | | | 161,90 | | 25,00 | 70,00 | |
| 2.2. | муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| 2.2.1. | Приобретение технологического, хозяйственного и кухонного оборудования для школьных столовых | |  | | отдел образования | | местный бюджет | | | 442,65 | | | 300,00 | | 32,65 | 110,00 | |
| 2.3. | муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| 2.3.1. | Приобретение технологического, хозяйственного и кухонного оборудования для школьных столовых | |  | | отдел образования | | местный бюджет | | | 245,00 | | | 150,00 | | 25,00 | 70,00 | |
| 2.4. | муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| 2.4.1. | Приобретение технологического, хозяйственного и кухонного оборудования для школьных столовых | |  | | отдел образования | | местный бюджет | | | 245,00 | | | 150,00 | | 25,00 | 70,00 | |
| 2.5. | муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| 2.5.1. | Приобретение технологического, хозяйственного и кухонного оборудования для школьных столовых | |  | | отдел образования | | местный бюджет | | | 245,00 | | | 150,00 | | 25,00 | 70,00 | |
| 2.6. | муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| 2.6.1. | Приобретение технологического, хозяйственного и кухонного оборудования для школьных столовых | |  | | отдел образования | | местный бюджет | | | 180,00 | | | 100,00 | | 20,00 | 60,00 | |
| 2.7. | муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа №5 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| 2.7.1. | Приобретение технологического, хозяйственного и кухонного оборудования для школьных столовых | |  | | отдел образования | | местный бюджет | | | 180,00 | | | 100,00 | | 20,00 | 60,00 | |
| 2.8. | муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа №12 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| 2.8.1. | Приобретение технологического, хозяйственного и кухонного оборудования для школьных столовых | |  | | отдел образования | | местный бюджет | | | 180,00 | | | 100,00 | | 20,00 | 60,00 | |
| 2.9. | муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| 2.9.1. | Приобретение технологического, хозяйственного и кухонного оборудования для школьных столовых | |  | | отдел образования | | местный бюджет | | | 182,30 | | | 102,30 | | 20,00 | 60,00 | |
| 2.10. | муниципальное образовательное учреждение Букановская средняя общеобразовательная школа | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| 2.10.1. | Приобретение технологического, хозяйственного и кухонного оборудования для школьных столовых | |  | | отдел образования | | местный бюджет | | | 168,45 | | | 90,00 | | 20,00 | 58,45 | |
| 2.11. | муниципальное образовательное учреждение Игнатовская средняя общеобразовательная школа | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| 2.11.1 | Приобретение технологического, хозяйственного и кухонного оборудования для школьных столовых | |  | | отдел образования | | местный бюджет | | | 160,00 | | | 90,00 | | 20,00 | 50,00 | |
| 2.12. | муниципальное образовательное учреждение Манинская средняя общеобразовательная школа | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| 2.12.1. | Приобретение технологического, хозяйственного и кухонного оборудования для школьных столовых | |  | | отдел образования | | местный бюджет | | | 170,00 | | | 90,00 | | 20,00 | 60,00 | |
|  | ИТОГО | |  | |  | |  | | | 2643,4 | | | 1584,2 | | 272,65 | 798,45 | |